	 TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG

BCH ĐOÀN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC

***

Số: 115-KH/ĐTN
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Phú Quốc, ngày 18 tháng 6 năm 2021


KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021
-----------------

Căn cứ Kế hoạch “Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021” của Ban Thường tỉnh Đoàn Kiên Giang; Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thành phố Phú Quốc năm 2021.
Ban Thường vụ Thành Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè thành phố Phú Quốc năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. 

- Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khoẻ, có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

- Là hoạt động thiết thực, cụ thể của Đoàn, Hội các cấp chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Yêu cầu

- Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 được tổ chức rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị. Công tác tuyên truyền kịp thời, thường xuyên.

- Các công trình, phần việc thanh niên gắn với chào bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức các hoạt động thiết thực gắn với thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Kiên Giang lần thứ X, Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Phú Quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA BÀN

1. Thời gian: Từ ngày 01/6 - 31/8/2021. 

2. Địa bàn: 
Triển khai chiến dịch trong toàn thành phố, tập trung địa bàn trọng điểm đặc biệt tại các địa phương phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã biên giới.
III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Sửa chữa làm mới 02 km đường giao thông nông thôn.

2. Thành đoàn hỗ trợ xây dựng mới hoặc duy trì ít nhất 01 mô hình bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp hoặc Tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch đẹp.
3. Phối hợp tổ chức ít nhất 01 cuộc khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.
4. Trồng mới 1.500 cây xanh
5. Xây mới hoặc sửa chữa 01 nhà nhân ái hoặc nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú. 
6. Xây dựng mới hoặc sửa chữa 01 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”
7. Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 100 ý tưởng, sáng kiến. 

8. Tư vấn hướng nghiệp cho 2.000 lượt đoàn viên, thanh niên, dạy nghề cho 2.500 lượt thanh niên.
9. Giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên. 

10. Tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 50 lượt thanh niên; hỗ trợ 01 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

11. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 1.500 đoàn viên, thanh niên nông thôn. Thành lập 01 THT trong thanh niên
12. Kết nạp 400 đoàn viên mới, 500 hội viên mới; giới thiệu 50 đoàn viên ưu tú cho Đảng.
13. 100% đoàn cấp xã có mô hình hoặc giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế tại các xã, phường.
14. 100% cơ sở Đoàn thực hiện công trình thanh niên.
IV. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN
1. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”
1.1. Thời gian: Từ 01/5-15/7/2021, đợt hoạt động cao điểm diễn ra từ ngày 06 - 08/7/2021 (gắn với lịch thi Trung học phổ thông). 

1.2. Lực lượng tham gia: Giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên trên các địa bàn tổ chức thi.

1.3. Nội dung

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” sau 20 năm qua đó tuyên dương các cá nhân, tập thể, mô hình hỗ trợ hiệu quả, thiết thực trong tổ chức thực hiện chương trình.
- Rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức thí sinh để tổ chức các hình thức hỗ trợ phù hợp, tập trung vào thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đẩy mạnh hình thức hỗ trợ trực tuyến, tổng hợp thông tin hỗ trợ thí sinh qua cổng thông tin đăng ký trực tuyến kết nối giữa tình nguyện viên và các thí sinh cần hỗ trợ về các nội dung: ôn thi, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi, giải đáp một số thắc mắc về kỳ thi, ôn tập kiến thức cho học sinh lớp 12 có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, đường dây nóng để giải đáp thắc mắc, tư vấn...
- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng và thành lập các đội hình tình nguyện; số lượng đội hình tình nguyện phù hợp với nhu cầu cần hỗ trợ như: phát các vật dụng hỗ trợ thí sinh (nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập phục vụ thi); giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho thí sinh và người nhà thí sinh. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực lợi dụng kỳ thi như: nâng giá, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp... Tùy vào điều kiện thực tế thành lập các đội hình tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi, các điểm có mật độ giao thông cao xung quanh các điểm thi. Chủ động các phương án chăm sóc y tế, phòng chống dịch bệnh.
1.4. Phương thức triển khai
- Xây dựng kế hoạch tổ chức và phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

- Tổ chức thành lập, tập huấn cho các đội hình hỗ trợ thí sinh, đặc biệt quan tâm đến đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật tham dự kỳ thi.
2. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”

2.1. Thời gian: từ tháng 01/6 - 31/8/2021.
2.2. Lực lượng:
- Sinh viên, giảng viên trẻ từ các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp trong và ngoài thành phố.

- Đoàn viên thanh niên là cán bộ, giáo viên trẻ, đoàn viên, hội viên thanh niên địa bàn dân cư. 

2.3. Nội dung: 

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới: tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; triển khai các tuyến đường hoa, tuyến đường thanh niên kiểu mẫu, “Thắp sáng đường quê”; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải thành phân hữu cơ tại hộ gia đình; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh; di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; tổ chức các đội trí thức trẻ tham gia chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; tư vấn việc làm cho thanh niên nông thôn, chương trình OCOP - mỗi xã một sản phẩm; tuyên truyền thực hành tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội,…

-  Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh: thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng đô thị văn minh; xây dựng mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; tham gia giữ gìn trật tự đô thị; xoá các điểm ô nhiễm môi trường, các điểm tập kết rác sai quy định; tuyên truyền xây dựng lối sống, nếp sống văn minh, ý thức gìn giữ cảnh quan, ứng xử văn hóa trong thanh niên và nhân dân trên địa bàn đô thị. 
- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu: tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam xanh”,“Ngày chủ nhật xanh” “Ngày vì môi trường Phú Quốc”, trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền cho thanh niên, người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa, hạn chế sử dụng túi nilon, bảo vệ nguồn nước; tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên tham gia giám sát, tố giác các hoạt động vi phạm môi trường; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”. Huy động người dân và thanh niên địa phương bơm, nạo vét cửa lấy nước, trữ ngọt, lắp đặt trạm bơm, lắp và kéo dài đường ống cấp nước sạch, lọc nước mặn thành nước ngọt, chở nước sinh hoạt; triển khai các đội thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới;...
- Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông: duy trì hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền các quy định của Luật giao thông đường bộ, đường thủy; tổ chức đội hình thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; nhân rộng các mô hình cổng trường an toàn giao thông, tích cực tham gia xóa các điểm đen về an toàn giao thông. 

- Tổ chức các hoạt động tham gia đảm bảo an sinh xã hội: thành lập các đội hình tham gia hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, các khu xây dựng tập trung đông công nhân. Tổ chức hiến máu tình nguyện, các hoạt động “Tiếp sức người bệnh”. Chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống và ngăn ngừa dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn. Tổ chức các hoạt động tu sửa, chỉnh trang, tạo cảnh quan môi trường các nghĩa trang liệt sỹ, các di tích lịch sử văn hóa; tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ nhân Ngày Thương binh - Liệt sỹ. 
- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: tổ chức sinh hoạt hè, các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, ngày hội thiếu nhi; tổ chức dạy bơi, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em. Tổ chức các đội hình tình nguyện rà soát, cắm lại các biển báo, cột mốc nguy hiểm; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tham gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, sản xuất, lao động.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Luật Thanh niên, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về đối thoại với thanh niên, cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Thủ tướng chính phủ Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực Tiếng Anh và các ngoại ngữ khác cho thanh thiếu nhi, chú trọng triển khai các đội hình tình nguyện chuyên dạy Tiếng Anh cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, các khu công nghiệp. 
- Tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho những đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các mặt trận, địa bàn diễn ra Chiến dịch.
2.4. Phương thức triển khai:

Triển khai Kế hoạch, cụ thể hóa nội dung hoạt động và chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện. Chủ động tham mưu vận động nguồn lực, huy động lực lượng tham gia chiến dịch. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên các trường THPT tham gia chiến dịch trên địa bàn.

3. Chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ”
3.1. Thời gian: Từ 01/6 - 31/8/2021. 
3.2. Lực lượng:
Thanh niên là cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh các trường Trung học Phổ thông; Cán bộ, giáo viên trẻ các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông trên địa bàn huyện.
3.3. Nội dung:

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới sau dịch bệnh.
- Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa: thăm hỏi, chăm sóc các gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo; tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, các di tích, địa danh lịch sử tại địa phương. Tổ chức các hoạt động tìm hiểu và bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc.
- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội: chăm lo người già neo đơn, học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thiếu nhi tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền trong học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường; thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”, trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện các công trình xanh - sạch - đẹp tại trường, tại khu phố. Vận động học sinh và người dân thực hiện an toàn giao thông.
- Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường; tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý tuổi mới lớn, trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, nhà trường và xã hội. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm học 2021 - 2022.
- Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện với các nội dung sinh hoạt hè của học sinh Trung học phổ thông. Tham gia hỗ trợ sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn.

- Tổ chức rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên, học sinh ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các mặt trận, địa bàn diễn ra Chiến dịch.
3.4. Phương thức triển khai:


- Phát động đồng loạt “Ngày hội chiến sỹ Hoa Phượng đỏ” năm 2021.
- Triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo chỉ tiêu: Đoàn cấp thành phố thành lập 01 đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ” triển khai chiến dịch bao gồm các giáo viên trẻ và học sinh; chuẩn bị nguồn lực thực hiện; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ tốt các hoạt động của chiến dịch.
4. Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”

4.1. Thời gian: Từ 01/6 - 31/8/2021 (thời gian thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).  

4.2. Lực lượng: thanh niên công nhân, công chức, viên chức. 

4.3. Nội dung:

- Bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp. Tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” tại đơn vị: tổng vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, sơn, sửa tường, rào, cổng cơ quan, vệ sinh máy móc, phân xưởng, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy, nổ, xóa các điểm ô nhiễm môi trường.
- Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà trong tình hình dịch bệnh Covid-19. Tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”, tập trung trong các lĩnh vực được quan tâm, như: bảo hiểm xã hội, đất đai, y tế, thuế, hải quan. Tổ chức các phiên tòa giả định; các buổi tuyên truyền pháp luật tại địa bàn dân cư; hướng dẫn quy trình, tư vấn thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà đất, xây dựng, thuế, cấp đổi hộ chiếu, căn cước công dân, các thủ tục tư pháp… cho nhân dân.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức nông-lâm-ngư nghiệp, tư vấn và hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hiệu quả cho thanh niên và người dân. Trao tặng công trình, sản phẩm phòng chống hạn mặn, hướng dẫn thanh niên và nhân dân địa phương chuyển đổi mô hình, phương thức sản xuất phù hợp tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn. 
- Tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách.

- Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm bảo trợ xã hội, người dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; hướng dẫn điều trị các bệnh thông thường, tầm soát ung thư cho người dân và thanh niên công nhân; tổ chức hiến máu tình nguyện, tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên, phụ nữ độ tuổi sinh sản. Tổ chức phiên chợ bán hàng bình ổn giá cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tổ chức các đội hình văn hóa, văn nghệ, xe chiếu phim lưu động phục vụ các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các địa bàn khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi: tổ chức sinh hoạt hè, ngày hội thiếu nhi, sân chơi sáng tạo, hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền về Luật Trẻ em, Quyền tham gia của trẻ em; hỗ trợ, tư vấn cho trẻ em bị xâm hại, bạo hành; tổ chức sửa chữa, trao tặng sân chơi, bể bơi, các thiết chế văn hóa cho thiếu nhi. 
- Tuyên truyền về xây dựng Chính phủ điện tử và tổ chức hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Phát huy vai trò doanh nhân trẻ trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp: rà soát đánh giá tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đến đối tượng thanh niên khởi nghiệp; tham mưu đề xuất với chính quyền các cấp các giải pháp, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tái khởi nghiệp do tác động của dịch bệnh; tư vấn kiến thức, pháp lý, hỗ trợ vốn, tạo kênh kết nối đến các nhà đầu tư.

4.4. Phương thức triển khai:

- Triển khai thực hiện kế hoạch, thành lập các đội hình tình nguyện theo chuyên môn tổ chức thực hiện chiến dịch tại địa phương tập trung hoạt động tại các xã nông thôn mới, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thanh niên thuộc Đoàn khối ngành, Doanh nghiệp tham gia tình nguyện tại địa bàn.
- Các cơ sở  Đoàn ngành, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương, huy động nguồn lực triển khai thực hiện chiến dịch linh hoạt theo lịch công tác, làm việc, sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp.
5. Chiến dịch tình nguyện “Hành quân xanh” 

5.1. Thời gian: Từ 01/6 - 31/8/2021 (thời gian thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch theo điều kiện thực tế của từng đơn vị).  

5.2. Lực lượng: thanh niên lực lượng vũ trang. 

5.3. Nội dung:

- Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng. 

- Tổ chức Chương trình “Nâng bước em đến trường” hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân.

- Tổ chức các hoạt động trong Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại các khu vực biển bị ô nhiễm rác thải. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các hoạt động hỗ cho người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn giáp biên giới trong trạng thái bình thường mới. 
- Tổ chức rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu cấp ủy tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn tại các mặt trận, địa bàn diễn ra Chiến dịch.

5.4. Phương thức triển khai:

Đoàn Thanh niên Công an, Quân sự trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến dịch đảm bảo mỗi cơ sở đoàn có ít nhất 01 hoạt động cụ thể.

V. TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN, NGÀY HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM, TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH 

1. Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

- Lễ ra quân cấp thành phố: ngày 20/6/2021.
- Lễ ra quân cấp cơ sở: căn cứ tình hình, điều kiện thực tế của địa phương lựa chọn phương án, hình thức ra quân phù hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid. Thời gian chậm nhất ngày 06/7/2021.
2. Hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021

- Hội nghị tổng kết cấp thành phố 20/8/2021.
- Hội nghị tổng kết cấp cơ sở: trước 15/8/2021.
3. Tổ chức các hoạt động theo chủ đề của Trung ương:

- Ngày 05/6/2021: Chiến sỹ tình nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính.
- Ngày 20/6/2021: Chiến sỹ tình nguyện vì văn minh đô thị.
- Ngày 18/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới.
- Ngày 26/7/2021: Chiến sỹ tình nguyện uống nước nhớ nguồn.
- Ngày 01/8/2021: Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu .
- Ngày 15/8/2021: Ngày hội chiến sỹ Hoa phượng đỏ toàn quốc.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Thành Đoàn
- Triển khai Kế hoạch đến các cơ sở Đoàn và các đơn vị có liên quan. Thành lập Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện năm 2021.

-Tổ chức Lễ ra quân, tổng kết Chiến dịch.
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng trong Chiến dịch.

- Phân công các các đồng chí BTV Huyện Đoàn theo dõi, hướng dẫn, triển khai hoạt động trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021. 
- Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ triển khai thực hiện Chiến dịch.
2. Các cơ sở  Đoàn trực thuộc
- Xây dựng Kế hoạch thực hiện, Đoàn cơ sở xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch, chỉ đạo các chi Đoàn triển khai có hiệu quả Chiến dịch. Tùy điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị xác định phương thức triển khai phù hợp. Phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai tốt các yêu cầu nhiệm vụ. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp tạo điều kiện hỗ trợ cho chiến dịch.

- Chú trọng công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về các hoạt động, các cá nhân tiêu biểu trong quá trình triển khai thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

- Vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ triển khai thực hiện Chiến dịch.
- Chủ trì tổ chức phát động các hoạt động theo sự chỉ đạo của BTV Thành Đoàn.
3. Chế độ báo cáo
Các cơ sở Đoàn trực thuộc gửi kế hoạch triển khai thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021 trước ngày 27/6/2021; 
+ Báo cáo kết quả triển khai theo tuần trước 09h00 ngày thứ năm hàng tuần trong thời gian diễn ra Chiến dịch từ tháng 7 - 8/2021. (Tuần 1 bắt đầu từ ngày 8/7/2021)
+ Báo cáo kết quả triển khai đợt 1 của Chiến dịch trước ngày 20/7/2021. 

+ Báo cáo tổng kết Chiến dịch, khen thưởng kèm theo phụ lục số liệu trước ngày 10/8/2021.
Báo cáo hoạt động, tin, ảnh, trong tuần về Thành đoàn qua email: thanhdoanphuquoc@gmail.com hoặc nhóm zalo cơ sở Đoàn trực thuộc.  
Ban Thường vụ Thành đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2021./.
	Nơi nhận:
- BTV Tỉnh Đoàn Kiên Giang;


- Thường trực Thành Uỷ (BC);

- Lãnh đạo UBND thành phố (BC);


- Ban Dân Vận Thành ủy (BC);  
- Các cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu VT.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ  THÀNH ĐOÀN
BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Lê Huy


PAGE  
9

